## CIERRE - FONDO III 2018
PODER EJECUTIVO | [23 empty] | PODER LEGISLATIVO
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [23 empty] | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018
|  |  | INFORME MENSUAL |  |  | TRIMESTRAL ________ |  |  |  | CIERRE ____x____ | [10 empty] | PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PROGRAMA : 01 AGUA POTABLE.
NO. | SUB |  |  |  |  | FECHAS DE |  | INVERSION APROBADA |  |  |  |  | INVERSION MINISTRADA |  |  |  |  | SALDOS |  |  |  |  | % | % | METAS TOTALES
DE | PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY. | LOCALIDAD | NO. OFICIO | MOD. | INICIO | TERM. | MUNICIPAL |  |  | OTROS |  | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | AVANCE | AVANCE | U.DE | DEL | ALCANZ. | OBSERVACIONES
OBRA |  |  |  | APROB. | EJEC. |  |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. | TOTAL | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | FINANC. | FISICO | M. | PROY. | PROY.
|  |  |  | FECHA | [6 empty] | etc.) |  |  |  |  | etc.) |  |  |  |  | etc.)
0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE
01011 CONSTRUCCION/INTRODUCCION
18001001018 | 0101 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE LAS GALERIAS FILTRANTES A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL | ACAPONETA | COP-MUN-01-F3-010/2018 | C | 2018-10-31 | 2018-12-31 |  | 4000000 | 0 |  | 4000000 |  | 3965597.04 | 0 |  | 3965597.04 |  | 34402.96 | 0 |  | 34402.96 | 99.14% | 100% | ML | 699.12 | 699.12 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $34,402.96, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 01011 |  |  | 2018-04-09 | [20 empty] | PERSONAS | 19000 | 19000
[25 empty] | JORNALES | 123 | 123
0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE
01012 REHABILITACION/MANTENIMIENTO
18001001318 | 0101 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | SAN JOSE DE MOTAJE | COP-MUN-01-F3-013/2018 | C | 2018-10-30 | 2018-12-31 |  | 2073951.9 | 0 |  | 2073951.9 |  | 2064529.9 | 0 |  | 2064529.9 |  | 9422 | 0 |  | 9422 | 99% | 100% | ML | 1030 | 1030 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $9,422.00, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 01012 |  |  | 2018-04-09 | [20 empty] | PERSONAS | 56 | 56
[25 empty] | JORNALES | 90 | 90
18001001418 | 0101 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | SAN DIEGUITO DE ARRIBA | COP-MUN-01-F3-014/2018 | C | 2018-10-04 | 2018-12-31 |  | 1085947.42 | 0 |  | 1085947.42 |  | 1068897.89 | 0 |  | 1068897.89 |  | 17049.53 | 0 |  | 17049.53 | 98.43% | 100% | ML | 2275.06 | 2275.06 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $17,049.53, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 01012 |  |  | 2018-06-09 | [20 empty] | PERSONAS | 289 | 289
[25 empty] | JORNALES | 92 | 92
18001001518 | 0101 | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | EL VIGAL | COP-MUN-01-F3-015/2018 | C | 2018-10-30 | 2018-12-31 |  | 291521.77 | 0 |  | 291521.77 |  | 289187.15 | 0 |  | 289187.15 |  | 2334.62 | 0 |  | 2334.62 | 99.2% | 100% | MTS | 15.23 | 15.23 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $2,334.62, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 01012 |  |  | 2018-07-30 | [20 empty] | PERSONAS | 55 | 55
[25 empty] | JORNALES | 90 | 90
18001001618 | 0101 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | SAN DIEGUITO DE ABAJO | COP-MUN-01-F3-016/2018 | C | 2018-08-24 | 2018-12-31 |  | 292771.17 | 0 |  | 292771.17 |  | 287954.73 | 0 |  | 287954.73 |  | 4816.44 | 0 |  | 4816.44 | 98.35% | 100% | ML | 876.75 | 876.75 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $4,816.44, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 01012 |  |  | 2018-07-30 | [20 empty] | PERSONAS | 29 | 29
[25 empty] | JORNALES | 90 | 90
[7 empty] | Suma de la Hoja |  | 7744192.26 | 0 |  | 7744192.26 |  | 7676166.71 | 0 |  | 7676166.71 |  | 68025.55 | 0 |  | 68025.55
[7 empty] | Subtotal |  | 7744192.26 | 0 |  | 7744192.26 |  | 7676166.71 | 0 |  | 7676166.71 |  | 68025.55 | 0 |  | 68025.55
[7 empty] | Total |  | 7744192.26 | 0 |  | 7744192.26 |  | 7676166.71 | 0 |  | 7676166.71 |  | 68025.55 | 0 |  | 68025.55
|  |  |  | ING. JULIO CESAR MONTES VIZCARRA | [17 empty] | C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ
|  |  |  | INSTANCIA EJECUTORA | [17 empty] | PRESIDENTE DE COPLADEMUN
PODER EJECUTIVO | [23 empty] | PODER LEGISLATIVO
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [23 empty] | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018
|  |  | INFORME MENSUAL |  |  | TRIMESTRAL ________ |  |  |  | CIERRE ____x____ | [10 empty] | PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PROGRAMA : 01 AGUA POTABLE.
NO. | SUB |  |  |  |  | FECHAS DE |  | INVERSION APROBADA |  |  |  |  | INVERSION MINISTRADA |  |  |  |  | SALDOS |  |  |  |  | % | % | METAS TOTALES
DE | PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY. | LOCALIDAD | NO. OFICIO | MOD. | INICIO | TERM. | MUNICIPAL |  |  | OTROS |  | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | AVANCE | AVANCE | U.DE | DEL | ALCANZ. | OBSERVACIONES
OBRA |  |  |  | APROB. | EJEC. |  |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. | TOTAL | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | FINANC. | FISICO | M. | PROY. | PROY.
|  |  |  | FECHA | [6 empty] | etc.) |  |  |  |  | etc.) |  |  |  |  | etc.)
0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE
01012 REHABILITACION/MANTENIMIENTO
18001001818 | 0101 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | SAN DIEGO DE ALCALA | COP-MUN-01-F3-018/2018 | C | 2018-10-30 | 2018-12-31 |  | 703155.36 | 0 |  | 703155.36 |  | 698379.06 | 0 |  | 698379.06 |  | 4776.3 | 0 |  | 4776.3 | 99.32% | 100% | ML | 1800.92 | 1800.92 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $4,776.30, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 01012 |  |  | 2018-07-30 | [20 empty] | PERSONAS | 33 | 33
[25 empty] | JORNALES | 90 | 90
18001001918 | 0101 | REHABILITACION DE CAJA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE | MESA DE PEDRO Y PABLO | COP-MUN-01-F3-019/2018 | C | 2018-10-30 | 2018-12-31 |  | 162857.27 | 0 |  | 162857.27 |  | 161314.45 | 0 |  | 161314.45 |  | 1542.82 | 0 |  | 1542.82 | 99.05% | 100% | M | 100 | 100 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $1,542.82, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 01012 |  |  | 2018-07-30 | [20 empty] | PERSONAS | 235 | 235
[25 empty] | JORNALES | 90 | 90
0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE
01013 AMPLIACION
18001000518 | 0101 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA (COLONIA LOMA ATRAVEZADA) | ACAPONETA | COP-MUN-01-F3-005/2018 | C | 2018-10-31 | 2018-12-31 |  | 300000 | 0 |  | 300000 |  | 298286.26 | 0 |  | 298286.26 |  | 1713.74 | 0 |  | 1713.74 | 99.43% | 100% | ML | 310.93 | 310.93 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $1,713.74, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 01013 |  |  | 2018-03-12 | [20 empty] | PERSONAS | 120 | 120
[25 empty] | JORNALES | 92 | 92
18001000618 | 0101 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA (COLONIA LAS LIEBRES) | ACAPONETA | COP-MUN-01-F3-006/2018 | C | 2018-10-30 | 2018-12-31 |  | 268634.56 | 0 |  | 268634.56 |  | 266922.29 | 0 |  | 266922.29 |  | 1712.27 | 0 |  | 1712.27 | 99.36% | 100% | ML | 461.31 | 461.31 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $1,712.27, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 01013 |  |  | 2018-03-12 | [20 empty] | PERSONAS | 10 | 10
[25 empty] | JORNALES | 90 | 90
18001002518 | 0101 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA (COLONIA CERRO DE LA CRUZ) | ACAPONETA | COP-MUN-01-F3-025/2018 | C | 2018-10-30 | 2018-12-31 |  | 590304.56 | 0 |  | 590304.56 |  | 587217.82 | 0 |  | 587217.82 |  | 3086.74 | 0 |  | 3086.74 | 99.48% | 100% | ML | 322 | 322 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $3,086.74, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 01013 |  |  | 2018-07-30 | [20 empty] | PERSONAS | 750 | 750
[25 empty] | JORNALES | 117 | 117
0103 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
01031 CONSTRUCCION
18001000918 | 0101 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | SAYULILLA | COP-MUN-01-F3-009/2018 | C | 2018-08-27 | 2018-12-31 |  | 2160608 | 0 |  | 2160608 |  | 2141858.05 | 0 |  | 2141858.05 |  | 18749.95 | 0 |  | 18749.95 | 99.13% | 100% | ML | 320 | 320 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $18,749.95, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 01013 |  |  | 2018-04-09 | [20 empty] | PERSONAS | 300 | 300
[25 empty] | JORNALES | 12 | 12
18001001718 | 0101 | CONSTRUCCION DE CAJA DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION | LAS HIGUERAS | COP-MUN-01-F3-017/2018 | C | 2018-10-30 | 2018-12-31 |  | 594385.71 | 0 |  | 594385.71 |  | 589899.25 | 0 |  | 589899.25 |  | 4486.46 | 0 |  | 4486.46 | 99.25% | 100% | ML | 1807.94 | 1807.94 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $4,486.46, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 01011 |  |  | 2018-07-30 | [20 empty] | PERSONAS | 124 | 124
[25 empty] | JORNALES | 90 | 90
[7 empty] | Suma de la Hoja |  | 4779945.46 | 0 |  | 4779945.46 |  | 4743877.18 | 0 |  | 4743877.18 |  | 36068.28 | 0 |  | 36068.28
[7 empty] | Subtotal |  | 12524137.72 | 0 |  | 12524137.72 |  | 12420043.89 | 0 |  | 12420043.89 |  | 104093.83 | 0 |  | 104093.83
[7 empty] | Total |  | 12524137.72 | 0 |  | 12524137.72 |  | 12420043.89 | 0 |  | 12420043.89 |  | 104093.83 | 0 |  | 104093.83
|  |  |  | ING. JULIO CESAR MONTES VIZCARRA | [17 empty] | C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ
|  |  |  | INSTANCIA EJECUTORA | [17 empty] | PRESIDENTE DE COPLADEMUN
PODER EJECUTIVO | [23 empty] | PODER LEGISLATIVO
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [23 empty] | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018
|  |  | INFORME MENSUAL |  |  | TRIMESTRAL ________ |  |  |  | CIERRE ____x____ | [10 empty] | PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PROGRAMA : 03 DRENAJE Y LETRINAS.
NO. | SUB |  |  |  |  | FECHAS DE |  | INVERSION APROBADA |  |  |  |  | INVERSION MINISTRADA |  |  |  |  | SALDOS |  |  |  |  | % | % | METAS TOTALES
DE | PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY. | LOCALIDAD | NO. OFICIO | MOD. | INICIO | TERM. | MUNICIPAL |  |  | OTROS |  | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | AVANCE | AVANCE | U.DE | DEL | ALCANZ. | OBSERVACIONES
OBRA |  |  |  | APROB. | EJEC. |  |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. | TOTAL | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | FINANC. | FISICO | M. | PROY. | PROY.
|  |  |  | FECHA | [6 empty] | etc.) |  |  |  |  | etc.) |  |  |  |  | etc.)
0309 RED DE DRENAJE SANITARIO
03081 CONSTRUCCION/INTRODUCCION
18001001218 | 0310 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA (COLONIA LOMA DE SAN JOSE) | SAN JOSE DE GRACIAS | COP-MUN-01-F3-012/2018 | C | 2018-10-30 | 2018-12-21 |  | 3430464.32 | 0 |  | 3430464.32 |  | 3415677.85 | 0 |  | 3415677.85 |  | 14786.47 | 0 |  | 14786.47 | 99.57% | 100% | SISTEMA | 1 | 1 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $14,786.47, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 03101 |  |  | 2018-04-09 | [20 empty] | PERSONAS | 66 | 66
[25 empty] | JORNALES | 90 | 90
0309 RED DE DRENAJE SANITARIO
03092 REHABILITACION O MANTENIMIENTO
18001001118 | 0309 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA (COL. GALAXIA) | ACAPONETA | COP-MUN-01-F3-001/2018 | C | 2018-08-17 | 2018-11-14 |  | 970220.89 | 0 |  | 970220.89 |  | 964137.48 | 0 |  | 964137.48 |  | 6083.41 | 0 |  | 6083.41 | 99.37% | 100% | ACCION | 26 | 26 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $6,083.41, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 03092 |  |  | 2018-03-12 | [20 empty] | PERSONAS | 105 | 105
[25 empty] | JORNALES | 12 | 12
18001003118 | 0309 | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ra. ETAPA) COLONIA MAZATLANCITO | ACAPONETA | COP-MUN-01-F3-031/2018 | C | 2018-10-30 | 2018-12-31 |  | 1661069.65 | 0 |  | 1661069.65 |  | 1648153.66 | 0 |  | 1648153.66 |  | 12915.99 | 0 |  | 12915.99 | 99.22% | 100% | SISTEMA | 1 | 1 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $12,915.99, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 03092 |  |  | 2018-07-30 | [20 empty] | PERSONAS | 169 | 169
[25 empty] | JORNALES | 90 | 90
0310 LETRINAS
03101 CONSTRUCCION
18001000118 | 0310 | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS | EL CARRIZAL | COP-MUN-01-F3-001/2018 | C | 2018-06-14 | 2018-12-31 |  | 692331.14 | 0 |  | 692331.14 |  | 685859.49 | 0 |  | 685859.49 |  | 6471.65 | 0 |  | 6471.65 | 99.07% | 100% | ACCION | 26 | 26 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $6,471.65, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 03101 |  |  | 2018-03-12 | [20 empty] | PERSONAS | 105 | 105
[25 empty] | JORNALES | 12 | 12
18001000218 | 0310 | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS | SANTA CRUZ | COP-MUN-01-F3-002/2018 | C | 2018-05-18 | 2018-12-31 |  | 1544430.99 | 0 |  | 1544430.99 |  | 1533305.53 | 0 |  | 1533305.53 |  | 11125.46 | 0 |  | 11125.46 | 99.28% | 100% | ACCION | 58 | 58 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $11,125.46, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 03101 |  |  | 2018-03-12 | [20 empty] | PERSONAS | 169 | 169
[25 empty] | JORNALES | 16 | 16
18001002218 | 0310 | CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS | LAS MESITAS | COP-MUN-01-F3-022/2018 | C | 2018-10-05 | 2018-12-31 |  | 1316604.72 | 0 |  | 1316604.72 |  | 1307333.39 | 0 |  | 1307333.39 |  | 9271.33 | 0 |  | 9271.33 | 99.3% | 100% | PZA | 12 | 12 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $9,271.33, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 03101 |  |  | 2018-07-30 | [20 empty] | PERSONAS | 12 | 12
[25 empty] | JORNALES | 123 | 123
[7 empty] | Suma de la Hoja |  | 9615121.71 | 0 |  | 9615121.71 |  | 9554467.4 | 0 |  | 9554467.4 |  | 60654.31 | 0 |  | 60654.31
[7 empty] | Subtotal |  | 9615121.71 | 0 |  | 9615121.71 |  | 9554467.4 | 0 |  | 9554467.4 |  | 60654.31 | 0 |  | 60654.31
[7 empty] | Total |  | 9615121.71 | 0 |  | 9615121.71 |  | 9554467.4 | 0 |  | 9554467.4 |  | 60654.31 | 0 |  | 60654.31
|  |  |  | ING. JULIO CESAR MONTES VIZCARRA | [17 empty] | C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ
|  |  |  | INSTANCIA EJECUTORA | [17 empty] | PRESIDENTE DE COPLADEMUN
PODER EJECUTIVO | [23 empty] | PODER LEGISLATIVO
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [23 empty] | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018
|  |  | INFORME MENSUAL |  |  | TRIMESTRAL ________ |  |  |  | CIERRE ____x____ | [10 empty] | PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PROGRAMA : 05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.
NO. | SUB |  |  |  |  | FECHAS DE |  | INVERSION APROBADA |  |  |  |  | INVERSION MINISTRADA |  |  |  |  | SALDOS |  |  |  |  | % | % | METAS TOTALES
DE | PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY. | LOCALIDAD | NO. OFICIO | MOD. | INICIO | TERM. | MUNICIPAL |  |  | OTROS |  | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | AVANCE | AVANCE | U.DE | DEL | ALCANZ. | OBSERVACIONES
OBRA |  |  |  | APROB. | EJEC. |  |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. | TOTAL | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | FINANC. | FISICO | M. | PROY. | PROY.
|  |  |  | FECHA | [6 empty] | etc.) |  |  |  |  | etc.) |  |  |  |  | etc.)
0519 RED DE ELECTRICIDAD
05193 AMPLIACION
18001000718 | 0519 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | EL CENTENARIO | COP-MUN-01-F3-007/2018 | C | 2018-10-29 | 2018-12-31 |  | 931185.97 | 0 |  | 931185.97 |  | 922339.38 | 0 |  | 922339.38 |  | 8846.59 | 0 |  | 8846.59 | 99.05% | 100% | M.L. | 717 | 717 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $8,846.59, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 05193 |  |  | 2018-03-12 | [20 empty] | PERSONAS | 300 | 300
[25 empty] | JORNALES | 92 | 92
18001000818 | 0519 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO | EL CERRO BOLA | COP-MUN-01-F3-008/2018 | C | 2018-10-05 | 2018-12-31 |  | 492070.72 | 0 |  | 492070.72 |  | 489362.79 | 0 |  | 489362.79 |  | 2707.93 | 0 |  | 2707.93 | 99.45% | 100% | PZA. | 25 | 25 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $2,707.93, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 05193 |  |  | 2018-03-12 | [20 empty] | PERSONAS | 120 | 120
[25 empty] | JORNALES | 90 | 90
18001002018 | 0519 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | EL ZAPOTE | COP-MUN-01-F3-020/2018 | C | 2018-10-29 | 2018-12-31 |  | 1288352.07 | 0 |  | 1288352.07 |  | 1268970 | 0 |  | 1268970 |  | 19382.07 | 0 |  | 19382.07 | 98.5% | 100% | MTS | 567 | 567 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $19,382.07, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 05193 |  |  | 2018-07-30 | [20 empty] | PERSONAS | 60 | 60
[25 empty] | JORNALES | 90 | 90
18001002118 | 0519 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION | LA GUASIMA | COP-MUN-01-F3-021/2018 | C | 2018-10-29 | 2018-12-31 |  | 1884568.17 | 0 |  | 1884568.17 |  | 1850885.1 | 0 |  | 1850885.1 |  | 33683.07 | 0 |  | 33683.07 | 98.21% | 100% | ML | 297 | 297 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $33,683.07, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 05193 |  |  | 2018-07-30 | [20 empty] | PERSONAS | 1040 | 1040
[25 empty] | JORNALES | 92 | 92
18001002318 | 0519 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | EL GUAYABO | COP-MUN-01-F3-023/2018 | C | 2018-11-23 | 2018-12-31 |  | 288043.08 | 0 |  | 288043.08 |  | 285325.47 | 0 |  | 285325.47 |  | 2717.61 | 0 |  | 2717.61 | 99.06% | 100% | M.L. | 250 | 250 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $2,717.61, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 05193 |  |  | 2018-07-30 | [20 empty] | PERSONAS | 42 | 42
[25 empty] | JORNALES | 92 | 92
1800100218 | 0519 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO | LA HACIENDILLA | COP-MUN-01-F3-024/2018 | C | 2018-10-05 | 2018-12-31 |  | 326028.44 | 0 |  | 326028.44 |  | 324106.67 | 0 |  | 324106.67 |  | 1921.77 | 0 |  | 1921.77 | 99.41% | 100% | ML | 50 | 50 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $1,921.77, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 05193 |  |  | 2018-07-30 | [20 empty] | PERSONAS | 35 | 35
[25 empty] | JORNALES | 90 | 90
18001002618 | 0519 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | HACIENDA DE MARIQUITAS | COP-MUN-01-F3-026/2018 | C | 2018-10-29 | 2018-12-31 |  | 623060.88 | 0 |  | 623060.88 |  | 615083.34 | 0 |  | 615083.34 |  | 7977.54 | 0 |  | 7977.54 | 98.72% | 100% | ML | 270 | 270 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $7,977.54, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 05193 |  |  | 2018-07-30 | [20 empty] | PERSONAS | 69 | 69
[25 empty] | JORNALES | 90 | 90
[7 empty] | Suma de la Hoja |  | 5833309.33 | 0 |  | 5833309.33 |  | 5756072.75 | 0 |  | 5756072.75 |  | 77236.58 | 0 |  | 77236.58
[7 empty] | Subtotal |  | 5833309.33 | 0 |  | 5833309.33 |  | 5756072.75 | 0 |  | 5756072.75 |  | 77236.58 | 0 |  | 77236.58
[7 empty] | Total |  | 5833309.33 | 0 |  | 5833309.33 |  | 5756072.75 | 0 |  | 5756072.75 |  | 77236.58 | 0 |  | 77236.58
|  |  |  | ING. JULIO CESAR MONTES VIZCARRA | [17 empty] | C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ
|  |  |  | INSTANCIA EJECUTORA | [17 empty] | PRESIDENTE DE COPLADEMUN
PODER EJECUTIVO | [23 empty] | PODER LEGISLATIVO
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [23 empty] | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018
|  |  | INFORME MENSUAL |  |  | TRIMESTRAL ________ |  |  |  | CIERRE ____x____ | [10 empty] | PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PROGRAMA : 05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.
NO. | SUB |  |  |  |  | FECHAS DE |  | INVERSION APROBADA |  |  |  |  | INVERSION MINISTRADA |  |  |  |  | SALDOS |  |  |  |  | % | % | METAS TOTALES
DE | PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY. | LOCALIDAD | NO. OFICIO | MOD. | INICIO | TERM. | MUNICIPAL |  |  | OTROS |  | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | AVANCE | AVANCE | U.DE | DEL | ALCANZ. | OBSERVACIONES
OBRA |  |  |  | APROB. | EJEC. |  |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. | TOTAL | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | FINANC. | FISICO | M. | PROY. | PROY.
|  |  |  | FECHA | [6 empty] | etc.) |  |  |  |  | etc.) |  |  |  |  | etc.)
0519 RED DE ELECTRICIDAD
05193 AMPLIACION
18001003018 | 0519 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | LLANO DE MARIQUITAS | COP-MUN-01-F3-030/2018 | C | 2018-11-23 | 2018-12-31 |  | 1368682.07 | 0 |  | 1368682.07 |  | 1359394.11 | 0 |  | 1359394.11 |  | 9287.96 | 0 |  | 9287.96 | 99.32% | 100% | ML | 410 | 410 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $9,287.96, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 05193 |  |  | 2018-07-30 | [20 empty] | PERSONAS | 165 | 165
[25 empty] | JORNALES | 123 | 123
18001002818 | 0519 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | EL LLANO DE LA CRUZ | COP-MUN-01-F3-028/2018 | C | 2018-11-23 | 2018-12-31 |  | 964926.23 | 0 |  | 964926.23 |  | 958040.65 | 0 |  | 958040.65 |  | 6885.58 | 0 |  | 6885.58 | 99.29% | 100% | ML | 650 | 650 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $6,885.58, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 05193 |  |  | 2018-07-30 | [20 empty] | PERSONAS | 694 | 694
[25 empty] | JORNALES | 92 | 92
18001002918 | 0519 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | LA HIGUERITA NUEVA | COP-MUN-01-F3-029/2018 | C | 2018-11-23 | 2018-12-31 |  | 563842.3 | 0 |  | 563842.3 |  | 559473.74 | 0 |  | 559473.74 |  | 4368.56 | 0 |  | 4368.56 | 99.23% | 100% | ML | 350 | 350 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $4,368.56, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 05193 |  |  | 2018-07-30 | [20 empty] | PERSONAS | 531 | 531
[25 empty] | JORNALES | 92 | 92
[7 empty] | Suma de la Hoja |  | 2897450.6 | 0 |  | 2897450.6 |  | 2876908.5 | 0 |  | 2876908.5 |  | 20542.1 | 0 |  | 20542.1
[7 empty] | Subtotal |  | 8730759.93 | 0 |  | 8730759.93 |  | 8632981.25 | 0 |  | 8632981.25 |  | 97778.68 | 0 |  | 97778.68
[7 empty] | Total |  | 8730759.93 | 0 |  | 8730759.93 |  | 8632981.25 | 0 |  | 8632981.25 |  | 97778.68 | 0 |  | 97778.68
|  |  |  | ING. JULIO CESAR MONTES VIZCARRA | [17 empty] | C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ
|  |  |  | INSTANCIA EJECUTORA | [17 empty] | PRESIDENTE DE COPLADEMUN
PODER EJECUTIVO | [23 empty] | PODER LEGISLATIVO
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [23 empty] | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018
|  |  | INFORME MENSUAL |  |  | TRIMESTRAL ________ |  |  |  | CIERRE ____x____ | [10 empty] | PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PROGRAMA : 09 CAMINOS RURALES
NO. | SUB |  |  |  |  | FECHAS DE |  | INVERSION APROBADA |  |  |  |  | INVERSION MINISTRADA |  |  |  |  | SALDOS |  |  |  |  | % | % | METAS TOTALES
DE | PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY. | LOCALIDAD | NO. OFICIO | MOD. | INICIO | TERM. | MUNICIPAL |  |  | OTROS |  | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | AVANCE | AVANCE | U.DE | DEL | ALCANZ. | OBSERVACIONES
OBRA |  |  |  | APROB. | EJEC. |  |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. | TOTAL | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | FINANC. | FISICO | M. | PROY. | PROY.
|  |  |  | FECHA | [6 empty] | etc.) |  |  |  |  | etc.) |  |  |  |  | etc.)
0931 CAMINOS RURALES
09311 CONSTRUCCION
18001000318 | 0413 | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE 4 PUENTES VADOS UBICADOS EN LOS KM 12+700, 13+700, 14+700 Y 15+800, DEL CAMINO E.C. KM 130+000 (ROSAMORADA-ACAPONETA)-CASAS COLORADAS-SANTA CRUZ, TRAMO: SAN DIEGUITO DE ABAJO-LOS ARRAYANES-LAS HIGUERAS-AGUA TENDIDA-EL CARRIZO-EL NARANJAL-EL ORO-RANCHO ALFONSO ALVAREZ (RANCHO EL DESCANSO)-MESA DE PEDRO Y PABLO-SANTA CRUZ. | VARIAS | COP-MUN-01-F3-003/2018 | A | 2018-05-18 | 2018-12-31 |  | 1314759.33 | 0 |  | 1314759.33 |  | 1305286.55 | 0 |  | 1305286.55 |  | 9472.78 | 0 |  | 9472.78 | 99.28% | 100% | ML | 450 | 450 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $9,472.78, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 04131 |  |  | 2018-03-02 | [20 empty] | PERSONAS | 1500 | 1500
[25 empty] | JORNALES | 106 | 106
18001000418 | 0413 | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE 4 PUENTES VADOS UBICADOS EN LOS KM 16+480, 19+160, 21+700 Y 24+600, DEL CAMINO E.C. KM 130+000 (ROSAMORADA-ACAPONETA)-CASAS COLORADAS-SANTA CRUZ, TRAMO: SAN DIEGUITO DE ABAJO-LOS ARRAYANES-LAS HIGUERAS-AGUA TENDIDA-EL CARRIZO-EL NARANJAL-EL ORO-RANCHO ALFONSO ALVAREZ (RANCHO EL DESCANSO)-MESA DE PEDRO Y PABLO-SANTA CRUZ. | VARIAS | COP-MUN-01-F3-004/2018 | A | 2018-05-25 | 2018-12-31 |  | 1184195.42 | 0 |  | 1184195.42 |  | 1172953.55 | 0 |  | 1172953.55 |  | 11241.87 | 0 |  | 11241.87 | 99.05% | 100% | ML | 405 | 405 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $11,241.87, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
| 04131 |  |  | 2018-03-02 | [20 empty] | PERSONAS | 1500 | 1500
[25 empty] | JORNALES | 106 | 106
[7 empty] | Suma de la Hoja |  | 2498954.75 | 0 |  | 2498954.75 |  | 2478240.1 | 0 |  | 2478240.1 |  | 20714.65 | 0 |  | 20714.65
[7 empty] | Subtotal |  | 2498954.75 | 0 |  | 2498954.75 |  | 2478240.1 | 0 |  | 2478240.1 |  | 20714.65 | 0 |  | 20714.65
[7 empty] | Total |  | 2498954.75 | 0 |  | 2498954.75 |  | 2478240.1 | 0 |  | 2478240.1 |  | 20714.65 | 0 |  | 20714.65
|  |  |  | ING. JULIO CESAR MONTES VIZCARRA | [17 empty] | C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ
|  |  |  | INSTANCIA EJECUTORA | [17 empty] | PRESIDENTE DE COPLADEMUN
PODER EJECUTIVO | [23 empty] | PODER LEGISLATIVO
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [23 empty] | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018
|  |  | INFORME MENSUAL |  |  | TRIMESTRAL ________ |  |  |  | CIERRE ____x____ | [10 empty] | PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PROGRAMA : | 12 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
NO. | SUB |  |  |  |  | FECHAS DE |  | INVERSION APROBADA |  |  |  |  | INVERSION MINISTRADA |  |  |  |  | SALDOS |  |  |  |  | % | % | METAS TOTALES
DE | PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY. | LOCALIDAD | NO. OFICIO | MOD. | INICIO | TERM. | MUNICIPAL |  |  | OTROS |  | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | AVANCE | AVANCE | U.DE | DEL | ALCANZ. | OBSERVACIONES
OBRA |  |  |  | APROB. | EJEC. |  |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. | TOTAL | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | FINANC. | FISICO | M. | PROY. | PROY.
|  |  |  | FECHA | [6 empty] | etc.) |  |  |  |  | etc.) |  |  |  |  | etc.)
1238 GESTION Y ADMINISTRACION
18001003018 | 1238 | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2018 | ACAPONETA | COP-MUN-01-F3-030/2018 | A | 2018-10-23 | 2018-12-31 |  | 680999.47 | 0 |  | 680999.47 |  | 661060.76 | 0 |  | 661060.76 |  | 19938.71 | 0 |  | 19938.71 | 96% | 100% | ACCION | 1 | 1 | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $19,938.71, CORRESPÒNDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO DEL I.S.R.
|  |  |  | 2018-07-30 | [20 empty] | PERSONAS | 19000 | 19000
[7 empty] | Suma de la Hoja |  | 680999.47 | 0 |  | 680999.47 |  | 661060.76 | 0 |  | 661060.76 |  | 19938.71 | 0 |  | 19938.71
[7 empty] | Subtotal |  | 680999.47 | 0 |  | 680999.47 |  | 661060.76 | 0 |  | 661060.76 |  | 19938.71 | 0 |  | 19938.71
[7 empty] | Total |  | 680999.47 | 0 |  | 680999.47 |  | 661060.76 | 0 |  | 661060.76 |  | 19938.71 | 0 |  | 19938.71
|  |  |  | ING. JULIO CESAR MONTES VIZCARRA | [17 empty] | C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ
|  |  |  | INSTANCIA EJECUTORA | [17 empty] | PRESIDENTE DE COPLADEMUN
PODER EJECUTIVO | [23 empty] | PODER LEGISLATIVO
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [23 empty] | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018
|  |  | INFORME MENSUAL |  |  | TRIMESTRAL ________ |  |  |  | CIERRE ____x____ | [10 empty] | PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NO. | SUB |  |  |  |  | FECHAS DE |  | INVERSION APROBADA |  |  |  |  | INVERSION MINISTRADA |  |  |  |  | SALDOS |  |  |  |  | % | % | METAS TOTALES
DE | PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY. | LOCALIDAD | NO. OFICIO | MOD. | INICIO | TERM. | MUNICIPAL |  |  | OTROS |  | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | AVANCE | AVANCE | U.DE | DEL | ALCANZA- | OBSERVACIONES
OBRA |  |  |  | APROB. | EJEC. |  |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. | TOTAL | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | FINANC. | FISICO | M. | PROY. | DAS PROY.
|  |  |  | FECHA | [6 empty] | etc.) |  |  |  |  | etc.) |  |  |  |  | etc.)
12 |  | 01 AGUA POTABLE | [6 empty] | 12524137.72 |  |  | 12524137.72 |  | 12420043.89 |  |  | 12420043.89 |  | 104093.83 |  |  | 104093.83
6 |  | 03 DRENAJE Y LETRINAS | [6 empty] | 9615121.71 |  |  | 9615121.71 |  | 9554467.4 |  |  | 9554467.4 |  | 60654.31 |  |  | 60654.31
10 |  | 05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | [6 empty] | 8730759.93 |  |  | 8730759.93 |  | 8632981.25 |  |  | 8632981.25 |  | 97778.68 |  |  | 97778.68
2 |  | 09 CAMINOS RURALES | [6 empty] | 2498954.75 |  |  | 2498954.75 |  | 2478240.1 |  |  | 2478240.1 |  | 20714.65 |  |  | 20714.65
1 |  | 12 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | [6 empty] | 680999.47 |  |  | 680999.47 |  | 661060.76 |  |  | 661060.76 |  | 19938.71 |  |  | 19938.71
31
[7 empty] | Suma de la Hoja |  | 34049973.58 |  |  | 34049973.58 |  | 33746793.4 |  |  | 33746793.4 |  | 303180.18 |  |  | 303180.18
[7 empty] | Subtotal |  | 34049973.58 |  |  | 34049973.58 |  | 33746793.4 |  |  | 33746793.4 |  | 303180.18 |  |  | 303180.18
[7 empty] | Total |  | 34049973.58 |  |  | 34049973.58 |  | 33746793.4 |  |  | 33746793.4 |  | 303180.18 |  |  | 303180.18
|  |  |  | ING. JULIO CESAR MONTES VIZCARRA | [17 empty] | C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ
|  |  |  | INSTANCIA EJECUTORA | [17 empty] | PRESIDENTE DE COPLADEMUN