## CIERRE
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2018
[13 empty] | DEL | 01 DE ENERO |  |  | AL | 31 DE DICIEMBRE |  | DEL 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO 33.- Aportaciones Federales Para Entidades Federativas y Municipios | [32 empty] | FECHA DE ELABORACION |  |  |  | 24 DE ENERO DEL 2018
FONDO: |  | FONDO III.- Fondo Para la Infraestructura Social Estatal (FISE)
DEPENDENCIA EJECUTORA: |  | XLI Ayuntamiento de Acaponeta, Nayarit | [10 empty] | PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO | [25 empty] | NUM. DE HOJA 2 DE 3
No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL | MUNICIPIO | MOD. | FECHAS |  | INVERSION APROBADA | [5 empty] | INVERSION MINISTRADA POR SAF | [5 empty] | % AVANCE | SALDO MINISTRADO | [5 empty] | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | [5 empty] | % AVANCE | SALDO EJERCIDO | [5 empty] | METAS PROG. |  | METAS ALC. | % AVANCE | OBSERVACIONES
[7 empty] | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | FIN. | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | FIN. | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS |  |  |  | FIS.
| APROBACIÓN | PROYECTO | LOCALIDAD | EJEC. | INICIO | TERMINO |  |  |  |  | RAMO 23 | [5 empty] | RAMO 23 | [6 empty] | RAMO 23 | [5 empty] | RAMO 23 | [6 empty] | RAMO 23 |  | U.M. | CANT. | ALCANZADAS
| Y FECHA |  |  |  | (D/M/A) | (D/M/A) | [34 empty] | DE PROYECTO
2018-AYTO_01-FEB-099-0080 | AP-IP-MAR-018/2018 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA | ACAPONETA | C | 2018-05-14 | 2018-11-15 | 346166 | 0 | 346166 | 0 | 0 | 0 | 346166 | 0 | 346166 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345011.73 | 0 | 345011.73 | 0 | 0 | 0 | 99.66 % | 1154.27 | 0 | 1154.27 | 0 | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR ($1,154.00)CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR
| 05/03/2018 |  | EL CARRIZAL | [35 empty] | PERSONAS | 105 | 105
2018-AYTO_01-FEB-100-0081 | AP-IP-MAR-024/2018 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA | ACAPONETA | C | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 772215 | 0 | 772215 | 0 | 0 | 0 | 772215 | 0 | 772215 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771307.2 | 0 | 771307.2 | 0 | 0 | 0 | 99.66 % | 907.8 | 0 | 907.8 | 0 | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR ($908.00)CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR
| 05/03/2018 |  | SANTA CRUZ | [35 empty] | PERSONAS | 105 | 105
|  |  |  | SUMA DE LA HOJA |  |  | 1118381 | 0 | 1118381 | 0 | 0 | 0 | 1118381 | 0 | 1118381 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116318.93 | 0 | 1116318.93 | 0 | 0 | 0 |  | 2062.07 | 0 | 2062.07 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 1118381 | 0 | 1118381 | 0 | 0 | 0 | 1118381 | 0 | 1118381 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116318.93 | 0 | 1116318.93 | 0 | 0 | 0 |  | 2062.07 | 0 | 2062.07 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 1118381 | 0 | 1118381 | 0 | 0 | 0 | 1118381 | 0 | 1118381 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116318.93 | 0 | 1116318.93 | 0 | 0 | 0 |  | 2062.07 | 0 | 2062.07 | 0 | 0 | 0
C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ | [8 empty] | L.C. JUAN LUIS CHUMACERO DIAZ | [25 empty] | LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA, NAYARIT | [8 empty] | SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | [25 empty] | SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y COORDINADOR GENERAL DEL COPLADENAY
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2018
[13 empty] | DEL | 01 DE ENERO |  |  | AL | 31 DE DICIEMBRE |  | DEL 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO 33.- Aportaciones Federales Para Entidades Federativas y Municipios | [32 empty] | FECHA DE ELABORACION |  |  |  | 24 DE ENERO DEL 2018
FONDO: |  | FONDO III.- Fondo Para la Infraestructura Social Estatal (FISE)
DEPENDENCIA EJECUTORA: |  | XLI Ayuntamiento de Acaponeta, Nayarit | [10 empty] | PROGRAMA: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS | [25 empty] | NUM. DE HOJA 2 DE 2
No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL | MUNICIPIO | MOD. | FECHAS |  | INVERSION APROBADA | [5 empty] | INVERSION MINISTRADA POR SAF | [5 empty] | % AVANCE | SALDO MINISTRADO | [5 empty] | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | [5 empty] | % AVANCE | SALDO EJERCIDO | [5 empty] | METAS PROG. |  | METAS ALC. | % AVANCE | OBSERVACIONES
[7 empty] | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | FIN. | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | FIN. | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS |  |  |  | FIS.
| APROBACIÓN | PROYECTO | LOCALIDAD | EJEC. | INICIO | TERMINO |  |  |  |  | RAMO 23 | [5 empty] | RAMO 23 | [6 empty] | RAMO 23 | [5 empty] | RAMO 23 | [6 empty] | RAMO 23 |  | U.M. | CANT. | ALCANZADAS
| Y FECHA |  |  |  | (D/M/A) | (D/M/A) | [34 empty] | DE PROYECTO
2018-AYTO_01-ENE-025-0060 | AP-IP-MAR-020/2018 | CONSTRUCCION DE 4 PUENTES VADO UBICADOS EN LOS KILOMETROS 12+700, 13+700, 14+700 Y 15+800 DEL CAMINO E.C. KM 130+000 (ROSAMORADA - ACAPONETA)-CASAS COLORADAS-SANTA CRUZ, TRAMO: SAN DIEGUITO DE ABAJO-LOS ARRAYANES-LAS HIGUERAS-AGUA TENDIDA-EL CARRIZO-EL NARANJAL-EL ORO-RANCHO ALFONSO ALVAREZ (RANCHO EL DESCANSO)-MESA DE PEDRO Y PABLO-SANTA CRUZ | ACAPONETA | C | 2018-04-16 | 2018-10-18 | 657380 | 0 | 657380 | 0 | 0 | 0 | 657380 | 0 | 657380 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655944.26 | 0 | 655944.26 | 0 | 0 | 0 | 99.78 % | 1435.74 | 0 | 1435.74 | 0 | 0 | 0 | M.L. | 450 | 450 | 100% | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR ($1,436.00)CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR
| 05/03/2018 |  | VARIAS | [35 empty] | PERSONAS | 857 | 857
2018-AYTO_01-ENE-026-0061 | AP-IP-MAR-024/2018 | CONSTRUCCION DE 4 PUENTES VADO UBICADOS EN LOS KILOMETROS 16+480, 19+160, 21+700 Y 24+600 DEL CAMINO E.C. KM 130+000 (ROSAMORADA - ACAPONETA)-CASAS COLORADAS-SANTA CRUZ, TRAMO: SAN DIEGUITO DE ABAJO-LOS ARRAYANES-LAS HIGUERAS-AGUA TENDIDA-EL CARRIZO-EL NARANJAL-EL ORO-RANCHO ALFONSO ALVAREZ (RANCHO EL DESCANSO)-MESA DE PEDRO Y PABLO-SANTA CRUZ | ACAPONETA | C | 2018-04-16 | 2018-10-18 | 592098 | 0 | 592098 | 0 | 0 | 0 | 592098 | 0 | 592098 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590037.33 | 0 | 590037.33 | 0 | 0 | 0 | 99.78 % | 2060.67 | 0 | 2060.67 | 0 | 0 | 0 | M.L. | 450 | 450 | 100% | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR ($2,061.00)CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR
| 05/03/2018 |  | VARIAS | [35 empty] | PERSONAS | 856 | 856
|  |  |  | SUMA DE LA HOJA |  |  | 1249478 | 0 | 1249478 | 0 | 0 | 0 | 1249478 | 0 | 1249478 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245981.59 | 0 | 1245981.59 | 0 | 0 | 0 |  | 3496.41 | 0 | 3496.41 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 1249478 | 0 | 1249478 | 0 | 0 | 0 | 1249478 | 0 | 1249478 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245981.59 | 0 | 1245981.59 | 0 | 0 | 0 |  | 3496.41 | 0 | 3496.41 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 1249478 | 0 | 1249478 | 0 | 0 | 0 | 1249478 | 0 | 1249478 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245981.59 | 0 | 1245981.59 | 0 | 0 | 0 |  | 3496.41 | 0 | 3496.41 | 0 | 0 | 0
C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ | [8 empty] | L.C. JUAN LUIS CHUMACERO DIAZ | [25 empty] | LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA, NAYARIT | [8 empty] | SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | [25 empty] | SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y COORDINADOR GENERAL DEL COPLADENAY

## INTRUC. CIERRE
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2018
[10 empty] | DEL | 1 | [6 empty] | AL | 2 |  |  |  |  | DEL 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | 3 | [32 empty] | FECHA DE ELABORACION |  |  |  | 7
FONDO: |  | 4
DEPENDENCIA EJECUTORA: |  | 5 | [10 empty] | PROGRAMA: |  | 6 | [21 empty] | NUM. DE HOJA |  |  | 8 | DE |  | 9
No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL | MUNICIPIO | MOD. | FECHAS |  | INVERSION APROBADA | [5 empty] | INVERSION MINISTRADA POR SAF | [5 empty] | % AVANCE | SALDO MINISTRADO | [5 empty] | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | [5 empty] | % AVANCE | SALDO EJERCIDO | [5 empty] | METAS PROG. |  | METAS ALC. | % AVANCE | OBSERVACIONES
[7 empty] | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | FIN. | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | FIN. | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS |  |  |  | FIS. | FIS.
| APROBACIÓN | PROYECTO | LOCALIDAD | EJEC. | INICIO | TERMINO |  |  |  |  | RAMO 23 | [5 empty] | RAMO 23 | [6 empty] | RAMO 23 | [5 empty] | RAMO 23 | [6 empty] | RAMO 23 |  | U.M. | CANT. | ALCANZADAS
| Y FECHA |  |  |  | (D/M/A) | (D/M/A) | [34 empty] | DE PROYECTO
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | 23 | [5 empty] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  |  |  | SUMA DE LA HOJA |  |  | 29
[6 empty] | SUBTOTAL | 30
[6 empty] | TOTAL | 31
32 | [10 empty] | 33 | [21 empty] | 34
NOMBRE PUESTO Y FIRMA | [8 empty] | RUBRICA FINANZAS MINISTRADO | [23 empty] | NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA | [32 empty] | TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y COORDINADOR GENERAL DEL COPLADENAY

## INST. DE LLENADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
EJERCICIO 2018
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE CIERRE DE EJERCICIO
1 | INICIO DE EJERCICIO PRESUPUESTAL ( 1 DE ENERO)
2 | FECHA DE CORTE DEL CIERRE EN MENCIÓN (DIA QUE INDICA LA GUÍA DE OPERACIÓN)
3 | NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
4 | NOMBRE DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO.
5 | NOMBRE DE LA INSTANCIA EJECUTORA.
6 | CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA QUE CORRESPONDA EJEMPLO: UB CAMINOS RURALES
7 | FECHA DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO.
8 | NUMERO CORRESPONDIENTE DE LA HOJA ACTUAL.
9 | NUMERO TOTAL DE HOJAS.
10 | NUMERO OBRA SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN.
11 | NUMERO Y FECHA DE LOS OFICIOS DE APROBACIÓN DE LA OBRA INCLUIR (INICIAL, AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN)
12 | NOMBRE DEL PROYECTO EN BASE A OFICIO DE APROBACIÓN.
13 | NOMBRE DEL MUNICIPIO Y LOCALIDAD EN DONDE SE LOCALIZA LA OBRA.
14 | MODALIDAD DE EJECUCIÓN EJEMPLO: ANOTAR C PARA OBRAS Y ACCIONES POR CONTRATO Y AD PARA OBRAS Y ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN.
15 | FECHA MES Y AÑO DE INICIO REAL DE LA OBRA.
16 | FECHA MES Y AÑO DE TÉRMINO REAL DE LA OBRA.
17 | IMPORTES APROBADAS SEGÚN ESTRUCTURA
18 | IMPORTES MINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
19 | ANOTAR AVANCE FINANCIERO EN PORCENTAJE EN BASE AL RECURSO MINISTRADO A LA FECHA DEL CORTE DEL CIERRE.
20 | IMPORTES DE SALDOS ENTRE APROBADO Y MINISTRADO
21 | IMPORTES EJERCIDOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA
22 | ANOTAR AVANCE FINANCIERO EN PORCENTAJE EN BASE AL RECURSO EJERCIDO A LA FECHA DEL CORTE DEL CIERRE.
23 | IMPORTES DE SALDOS ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO
24 | ANOTAR DESCRIPCIÓN DE META DE CAPACIDAD (SISTEMA, POZO, AULA, JORNAL; ETC.) SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN.
25 | CANTIDAD DE METAS APROBADAS.
26 | ANOTAR METAS ALCANZADAS DEL PROYECTO EN EL AÑO. ( SI EXISTIERA ALGUNA OBRA QUE NO SE TERMINO EN EL EJERCICIO SE REPORTARA EN PORCENTAJE)
27 | AVANCE FÍSICO EN PORCENTAJE DE LA OBRA A LA FECHA DE CORTE DEL CIERRE.
28 | ANOTAR CUALQUIER OBSERVACIÓN INHERENTE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA TANTO FÍSICO COMO FINANCIERA.
29 | SUMA DE HOJA ACTUAL DE LOS IMPORTES TOTALES DEL FONDO APROBADO., MINISTRADO, SALDO MINISTRADO, EJERCIDO Y SALDO EJERCIDO
30 | SUMA DE HOJA ANTERIOR MÁS HOJA ACTUAL DEL FONDO APROBADO, MINISTRADO, SALDO MINISTRADO, EJERCIDO Y SALDO EJERCIDO
31 | SUMA TOTAL DEL FONDO APROBADO, MINISTRADO, SALDO MINISTRADO, EJERCIDO Y SALDO EJERCIDO.
32 | NOMBRE PUESTO Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
33 | RUBRICA DE VALIDACION DE LOS IMPORTES MINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
34 | NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO.
NOTA: SE TENDRA QUE OCULTAR LAS COLUMNAS DE ESTRUCTURA FINANCIERA QUE NO SE REQUIERAN PARA PODER HACER LEGIBLE DICHO DOCUMENTO