## CIERRE
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2018
[13 empty] | DEL | 01 DE ENERO |  |  | AL | 31 DE DICIEMBRE |  | DEL 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO 23.- Provisiones Salariales y Economicas | [32 empty] | FECHA DE ELABORACION |  |  |  | 24 DE ENERO DEL 2018
FONDO: |  | Otras Provisiones Economicas (Fortalecimiento Financiero - 2)
DEPENDENCIA EJECUTORA: |  | XLI Ayuntamiento de Acaponeta, Nayarit | [10 empty] | PROGRAMA: SE URBANIZACION | [25 empty] | NUM. DE HOJA 2 DE 5
No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL | MUNICIPIO | MOD. | FECHAS |  | INVERSION APROBADA | [5 empty] | INVERSION MINISTRADA POR SAF | [5 empty] | % AVANCE | SALDO MINISTRADO | [5 empty] | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | [5 empty] | % AVANCE | SALDO EJERCIDO | [5 empty] | METAS PROG. |  | METAS ALC. | % AVANCE | OBSERVACIONES
[7 empty] | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | FIN. | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | FIN. | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS |  |  |  | FIS.
| APROBACIÓN | PROYECTO | LOCALIDAD | EJEC. | INICIO | TERMINO |  |  |  |  | RAMO 23 | [5 empty] | RAMO 23 | [6 empty] | RAMO 23 | [5 empty] | RAMO 23 | [6 empty] | RAMO 23 |  | U.M. | CANT. | ALCANZADAS
| Y FECHA |  |  |  | (D/M/A) | (D/M/A) | [34 empty] | DE PROYECTO
2018-AYTO_01-MAR-035-0097 | AP-IP-MAR-071/2018 | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CALZADA GUADALUPE ENTRE GUATEMALA Y BELICE | ACAPONETA | C | 2018-04-01 | 2018-08-16 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2981896.56 | 2981896.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.39 % | 18103.44 | 18103.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | 1071.23 | 1071.23 | 100% | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR ($18,103.00)CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR
| 27/03/2018 |  | ACAPONETA | [35 empty] | PERSONAS | 19000 | 19000
2018-AYTO_01-MAR-037-0098 | AP-IP-MAR-072/2018 | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CALZADA GUADALUPE ENTRE P. SANCHEZ Y LAZARO CARDENAS | ACAPONETA | C | 2018-04-01 | 2018-08-16 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882282.3 | 2882282.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.39 % | 17717.7 | 17717.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | 1052.91 | 1052.91 | 100% | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR ($17,718.00)CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR
| 27/03/2018 |  | ACAPONETA | [35 empty] | PERSONAS | 19000 | 19000
2018-AYTO_01-MAR-038-0099 | AP-IP-MAR-073/2018 | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CALZADA GUADALUPE ENTRE EL SALVADOR Y GUATEMALA | ACAPONETA | C | 2018-04-01 | 2018-08-16 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783000 | 2783000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.39 % | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | 1043.61 | 1043.61 | 100% | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR ($17,000.00)CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR
| 27/03/2018 |  | ACAPONETA | [35 empty] | PERSONAS | 19000 | 19000
2018-AYTO_01-MAR-039-0100 | AP-IP-MAR-074/2018 | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CALZADA GUADALUPE ENTRE LAZARO CARDENAS Y EL SALVADOR | ACAPONETA | C | 2018-04-01 | 2018-08-16 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882366.04 | 2882366.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.39 % | 17633.96 | 17633.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | 1071.23 | 1071.23 | 100% | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR ($17,634.00)CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR
| 27/03/2018 |  | ACAPONETA | [35 empty] | PERSONAS | 19000 | 19000
|  |  |  | SUMA DE LA HOJA |  |  | 11600000 | 11600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600000 | 11600000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11529544.9 | 11529544.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70455.1 | 70455.1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 11600000 | 11600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600000 | 11600000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11529544.9 | 11529544.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70455.1 | 70455.1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 11600000 | 11600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600000 | 11600000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11529544.9 | 11529544.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70455.1 | 70455.1 | 0 | 0 | 0 | 0
C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ | [8 empty] | L.C. JUAN LUIS CHUMACERO DIAZ | [25 empty] | LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA, NAYARIT | [8 empty] | SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | [25 empty] | SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y COORDINADOR GENERAL DEL COPLADENAY
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2018
[13 empty] | DEL | 01 DE ENERO |  |  | AL | 31 DE DICIEMBRE |  | DEL 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO 23.- Provisiones Salariales y Economicas | [32 empty] | FECHA DE ELABORACION |  |  |  | 24 DE ENERO DEL 2018
FONDO: |  | Otras Provisiones Economicas (Fortalecimiento Financiero - 2)
DEPENDENCIA EJECUTORA: |  | XLI Ayuntamiento de Acaponeta, Nayarit | [10 empty] | PROGRAMA: SF PAVIMENTACION | [25 empty] | NUM. DE HOJA 3 DE 5
No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL | MUNICIPIO | MOD. | FECHAS |  | INVERSION APROBADA | [5 empty] | INVERSION MINISTRADA POR SAF | [5 empty] | % AVANCE | SALDO MINISTRADO | [5 empty] | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | [5 empty] | % AVANCE | SALDO EJERCIDO | [5 empty] | METAS PROG. |  | METAS ALC. | % AVANCE | OBSERVACIONES
[7 empty] | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | FIN. | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | FIN. | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS |  |  |  | FIS.
| APROBACIÓN | PROYECTO | LOCALIDAD | EJEC. | INICIO | TERMINO |  |  |  |  | RAMO 23 | [5 empty] | RAMO 23 | [6 empty] | RAMO 23 | [5 empty] | RAMO 23 | [6 empty] | RAMO 23 |  | U.M. | CANT. | ALCANZADAS
| Y FECHA |  |  |  | (D/M/A) | (D/M/A) | [34 empty] | DE PROYECTO
2018-AYTO_01-MAR-036-0103 | AP-IP-MAR-075/2018 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JUAREZ ENTRE CAMPECHE Y ESPINOZA BAVARA | ACAPONETA | C | 2018-04-02 | 2018-06-27 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484684 | 2484684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.39 % | 15316 | 15316 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | 950.69 | 950.69 | 100% | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR ($15,316.00)CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR
| 27/03/2018 |  | ACAPONETA | [35 empty] | PERSONAS | 1500 | 1500
2018-AYTO_01-MAR-040-0104 | AP-IP-MAR-076/2018 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JUAREZ ENTRE ROBERTO M. GONZALEZ Y PROLONGACION ESPINOSA BAVARA | ACAPONETA | C | 2018-04-02 | 2018-06-27 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484743 | 2484743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.39 % | 15257 | 15257 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | 986.29 | 986.29 | 100% | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR ($15,257.00)CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR
| 27/03/2018 |  | ACAPONETA | [35 empty] | PERSONAS | 1500 | 1500
|  |  |  | SUMA DE LA HOJA |  |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4969427 | 4969427 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30573 | 30573 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4969427 | 4969427 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30573 | 30573 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4969427 | 4969427 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30573 | 30573 | 0 | 0 | 0 | 0
C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ | [8 empty] | L.C. JUAN LUIS CHUMACERO DIAZ | [25 empty] | LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA, NAYARIT | [8 empty] | SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | [25 empty] | SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y COORDINADOR GENERAL DEL COPLADENAY
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2018
[13 empty] | DEL | 01 DE ENERO |  |  | AL | 31 DE DICIEMBRE |  | DEL 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO 23.- Provisiones Salariales y Economicas | [32 empty] | FECHA DE ELABORACION |  |  |  | 24 DE ENERO DEL 2018
FONDO: |  | Otras Provisiones Economicas (Fortalecimiento Financiero - 2)
DEPENDENCIA EJECUTORA: |  | XLI Ayuntamiento de Acaponeta, Nayarit | [10 empty] | PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO | [25 empty] | NUM. DE HOJA 4 DE 5
No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL | MUNICIPIO | MOD. | FECHAS |  | INVERSION APROBADA | [5 empty] | INVERSION MINISTRADA POR SAF | [5 empty] | % AVANCE | SALDO MINISTRADO | [5 empty] | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | [5 empty] | % AVANCE | SALDO EJERCIDO | [5 empty] | METAS PROG. |  | METAS ALC. | % AVANCE | OBSERVACIONES
[7 empty] | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | FIN. | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | FIN. | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS |  |  |  | FIS.
| APROBACIÓN | PROYECTO | LOCALIDAD | EJEC. | INICIO | TERMINO |  |  |  |  | RAMO 23 | [5 empty] | RAMO 23 | [6 empty] | RAMO 23 | [5 empty] | RAMO 23 | [6 empty] | RAMO 23 |  | U.M. | CANT. | ALCANZADAS
| Y FECHA |  |  |  | (D/M/A) | (D/M/A) | [34 empty] | DE PROYECTO
2018-AYTO_01-MAR-041-0106 | AP-IP-MAR-077/2018 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA INVINAY | ACAPONETA | C | 2018-04-01 | 2018-10-18 | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4380701 | 4380701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.39 % | 19299 | 19299 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | 1270 | 1270 | 100% | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR ($19,299.00)CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR
| 27/03/2018 |  | ACAPONETA | [35 empty] | PERSONAS | 1220 | 1220
|  |  |  | SUMA DE LA HOJA |  |  | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4380701 | 4380701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19299 | 19299 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4380701 | 4380701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19299 | 19299 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4380701 | 4380701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19299 | 19299 | 0 | 0 | 0 | 0
C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ | [8 empty] | L.C. JUAN LUIS CHUMACERO DIAZ | [25 empty] | LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA, NAYARIT | [8 empty] | SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | [25 empty] | SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y COORDINADOR GENERAL DEL COPLADENAY
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2018
[13 empty] | DEL | 01 DE ENERO |  |  | AL | 31 DE DICIEMBRE |  | DEL 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO 23.- Provisiones Salariales y Economicas | [32 empty] | FECHA DE ELABORACION |  |  |  | 24 DE ENERO DEL 2018
FONDO: |  | Otras Provisiones Economicas (Fortalecimiento Financiero - 2)
DEPENDENCIA EJECUTORA: |  | XLI Ayuntamiento de Acaponeta, Nayarit | [10 empty] | PROGRAMA: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS | [25 empty] | NUM. DE HOJA 5 DE 5
No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL | MUNICIPIO | MOD. | FECHAS |  | INVERSION APROBADA | [5 empty] | INVERSION MINISTRADA POR SAF | [5 empty] | % AVANCE | SALDO MINISTRADO | [5 empty] | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | [5 empty] | % AVANCE | SALDO EJERCIDO | [5 empty] | METAS PROG. |  | METAS ALC. | % AVANCE | OBSERVACIONES
[7 empty] | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | FIN. | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | FIN. | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS |  |  |  | FIS.
| APROBACIÓN | PROYECTO | LOCALIDAD | EJEC. | INICIO | TERMINO |  |  |  |  | RAMO 23 | [5 empty] | RAMO 23 | [6 empty] | RAMO 23 | [5 empty] | RAMO 23 | [6 empty] | RAMO 23 |  | U.M. | CANT. | ALCANZADAS
| Y FECHA |  |  |  | (D/M/A) | (D/M/A) | [34 empty] | DE PROYECTO
2018-AYTO_01-MAR-034-0108 | AP-IP-MAR-079/2018 | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INVINAY, EN CALLES PANAMA, EL SALVADOR, HONDURAS Y GUATEMALA, EN ACAPONETA, NAYARIT. | ACAPONETA | C | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986648 | 1986648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.33 % | 13352 | 13352 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML | 1309 | 1309 | 100% | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR ($13,352.00)CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR
| 27/03/2018 |  | ACAPONETA | [35 empty] | PERSONAS | 1900 | 1900
2018-AYTO_01-MAR-042-0115 | AP-IP-MAR-078/2018 | CONSTRUCCION DE TANQUES PARA LA CONTRACCION DE AGUA POTABLE, EN CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA | ACAPONETA | C | 2018-04-16 | 2018-10-01 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TANQUE | 2 | 2 | 100%
| 27/03/2018 |  | ACAPONETA | [35 empty] | PERSONAS | 3000 | 3000
|  |  |  | SUMA DE LA HOJA |  |  | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5986648 | 5986648 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13352 | 13352 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5986648 | 5986648 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13352 | 13352 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5986648 | 5986648 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13352 | 13352 | 0 | 0 | 0 | 0
C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ | [8 empty] | L.C. JUAN LUIS CHUMACERO DIAZ | [25 empty] | LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA, NAYARIT | [8 empty] | SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | [25 empty] | SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y COORDINADOR GENERAL DEL COPLADENAY

## INTRUC. CIERRE
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2018
[10 empty] | DEL | 1 | [6 empty] | AL | 2 |  |  |  |  | DEL 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | 3 | [32 empty] | FECHA DE ELABORACION |  |  |  | 7
FONDO: |  | 4
DEPENDENCIA EJECUTORA: |  | 5 | [10 empty] | PROGRAMA: |  | 6 | [21 empty] | NUM. DE HOJA |  |  | 8 | DE |  | 9
No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL | MUNICIPIO | MOD. | FECHAS |  | INVERSION APROBADA | [5 empty] | INVERSION MINISTRADA POR SAF | [5 empty] | % AVANCE | SALDO MINISTRADO | [5 empty] | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | [5 empty] | % AVANCE | SALDO EJERCIDO | [5 empty] | METAS PROG. |  | METAS ALC. | % AVANCE | OBSERVACIONES
[7 empty] | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | FIN. | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | FIN. | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS |  |  |  | FIS. | FIS.
| APROBACIÓN | PROYECTO | LOCALIDAD | EJEC. | INICIO | TERMINO |  |  |  |  | RAMO 23 | [5 empty] | RAMO 23 | [6 empty] | RAMO 23 | [5 empty] | RAMO 23 | [6 empty] | RAMO 23 |  | U.M. | CANT. | ALCANZADAS
| Y FECHA |  |  |  | (D/M/A) | (D/M/A) | [34 empty] | DE PROYECTO
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | 23 | [5 empty] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  |  |  | SUMA DE LA HOJA |  |  | 29
[6 empty] | SUBTOTAL | 30
[6 empty] | TOTAL | 31
32 | [10 empty] | 33 | [21 empty] | 34
NOMBRE PUESTO Y FIRMA | [8 empty] | RUBRICA FINANZAS MINISTRADO | [23 empty] | NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA | [32 empty] | TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y COORDINADOR GENERAL DEL COPLADENAY

## INST. DE LLENADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
EJERCICIO 2018
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE CIERRE DE EJERCICIO
1 | INICIO DE EJERCICIO PRESUPUESTAL ( 1 DE ENERO)
2 | FECHA DE CORTE DEL CIERRE EN MENCIÓN (DIA QUE INDICA LA GUÍA DE OPERACIÓN)
3 | NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
4 | NOMBRE DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO.
5 | NOMBRE DE LA INSTANCIA EJECUTORA.
6 | CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA QUE CORRESPONDA EJEMPLO: UB CAMINOS RURALES
7 | FECHA DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO.
8 | NUMERO CORRESPONDIENTE DE LA HOJA ACTUAL.
9 | NUMERO TOTAL DE HOJAS.
10 | NUMERO OBRA SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN.
11 | NUMERO Y FECHA DE LOS OFICIOS DE APROBACIÓN DE LA OBRA INCLUIR (INICIAL, AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN)
12 | NOMBRE DEL PROYECTO EN BASE A OFICIO DE APROBACIÓN.
13 | NOMBRE DEL MUNICIPIO Y LOCALIDAD EN DONDE SE LOCALIZA LA OBRA.
14 | MODALIDAD DE EJECUCIÓN EJEMPLO: ANOTAR C PARA OBRAS Y ACCIONES POR CONTRATO Y AD PARA OBRAS Y ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN.
15 | FECHA MES Y AÑO DE INICIO REAL DE LA OBRA.
16 | FECHA MES Y AÑO DE TÉRMINO REAL DE LA OBRA.
17 | IMPORTES APROBADAS SEGÚN ESTRUCTURA
18 | IMPORTES MINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
19 | ANOTAR AVANCE FINANCIERO EN PORCENTAJE EN BASE AL RECURSO MINISTRADO A LA FECHA DEL CORTE DEL CIERRE.
20 | IMPORTES DE SALDOS ENTRE APROBADO Y MINISTRADO
21 | IMPORTES EJERCIDOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA
22 | ANOTAR AVANCE FINANCIERO EN PORCENTAJE EN BASE AL RECURSO EJERCIDO A LA FECHA DEL CORTE DEL CIERRE.
23 | IMPORTES DE SALDOS ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO
24 | ANOTAR DESCRIPCIÓN DE META DE CAPACIDAD (SISTEMA, POZO, AULA, JORNAL; ETC.) SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN.
25 | CANTIDAD DE METAS APROBADAS.
26 | ANOTAR METAS ALCANZADAS DEL PROYECTO EN EL AÑO. ( SI EXISTIERA ALGUNA OBRA QUE NO SE TERMINO EN EL EJERCICIO SE REPORTARA EN PORCENTAJE)
27 | AVANCE FÍSICO EN PORCENTAJE DE LA OBRA A LA FECHA DE CORTE DEL CIERRE.
28 | ANOTAR CUALQUIER OBSERVACIÓN INHERENTE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA TANTO FÍSICO COMO FINANCIERA.
29 | SUMA DE HOJA ACTUAL DE LOS IMPORTES TOTALES DEL FONDO APROBADO., MINISTRADO, SALDO MINISTRADO, EJERCIDO Y SALDO EJERCIDO
30 | SUMA DE HOJA ANTERIOR MÁS HOJA ACTUAL DEL FONDO APROBADO, MINISTRADO, SALDO MINISTRADO, EJERCIDO Y SALDO EJERCIDO
31 | SUMA TOTAL DEL FONDO APROBADO, MINISTRADO, SALDO MINISTRADO, EJERCIDO Y SALDO EJERCIDO.
32 | NOMBRE PUESTO Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
33 | RUBRICA DE VALIDACION DE LOS IMPORTES MINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
34 | NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO.
NOTA: SE TENDRA QUE OCULTAR LAS COLUMNAS DE ESTRUCTURA FINANCIERA QUE NO SE REQUIERAN PARA PODER HACER LEGIBLE DICHO DOCUMENTO