## CIERRE
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2018
[13 empty] | DEL | 01 DE ENERO |  |  | AL | 31 DE DICIEMBRE |  | DEL 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO 23.- Provisiones Salariales y Economicas | [34 empty] | FECHA DE ELABORACION |  |  |  | 24 DE ENERO DEL 2018
FONDO: |  | Otras Provisiones Economicas (Fortalecimiento Financiero - 5)
DEPENDENCIA EJECUTORA: |  | XLI Ayuntamiento de Acaponeta, Nayarit | [10 empty] | PROGRAMA: SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | [25 empty] | NUM. DE HOJA 2 DE 2
No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL | MUNICIPIO | MOD. | FECHAS |  | INVERSION APROBADA | [5 empty] | INVERSION MINISTRADA POR SAF | [5 empty] | % AVANCE | SALDO MINISTRADO | [5 empty] | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | [5 empty] | % AVANCE | SALDO EJERCIDO | [5 empty] | METAS PROG. |  | METAS ALC. | % AVANCE | OBSERVACIONES
[7 empty] | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | FIN. | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | FIN. | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS |  |  |  | FIS.
| APROBACIÓN | PROYECTO | LOCALIDAD | EJEC. | INICIO | TERMINO |  |  |  |  | RAMO 23 | [5 empty] | RAMO 23 | [6 empty] | RAMO 23 | [5 empty] | RAMO 23 | [6 empty] | RAMO 23 |  | U.M. | CANT. | ALCANZADAS
| Y FECHA |  |  |  | (D/M/A) | (D/M/A) | [34 empty] | DE PROYECTO
2018-AYTO_01-AGO-095-0538 | AP-IP-OCT-062/2018 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA Y REHABILITACION PARA LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN ACAPONETA | ACAPONETA | C | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 6292640.17 | 6292640.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6292640.17 | 6292640.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6245464.22 | 6245464.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 47175.95 | 47175.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR ($47,176.00)CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR
| 05/10/2018 |  | ACAPONETA | [35 empty] | PERSONAS | 5000 | 5000
|  |  |  | SUMA DE LA HOJA |  |  | 6292640.17 | 6292640.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6292640.17 | 6292640.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6245464.22 | 6245464.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47175.95 | 47175.95 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 6292640.17 | 6292640.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6292640.17 | 6292640.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6245464.22 | 6245464.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47175.95 | 47175.95 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 6292640.17 | 6292640.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6292640.17 | 6292640.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6245464.22 | 6245464.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47175.95 | 47175.95 | 0 | 0 | 0 | 0
C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ | [8 empty] | L.C. JUAN LUIS CHUMACERO DIAZ | [25 empty] | LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA, NAYARIT | [8 empty] | SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | [25 empty] | SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y COORDINADOR GENERAL DEL COPLADENAY

## INTRUC. CIERRE
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2018
[10 empty] | DEL | 1 | [6 empty] | AL | 2 |  |  |  |  | DEL 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | 3 | [32 empty] | FECHA DE ELABORACION |  |  |  | 7
FONDO: |  | 4
DEPENDENCIA EJECUTORA: |  | 5 | [10 empty] | PROGRAMA: |  | 6 | [21 empty] | NUM. DE HOJA |  |  | 8 | DE |  | 9
No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL | MUNICIPIO | MOD. | FECHAS |  | INVERSION APROBADA | [5 empty] | INVERSION MINISTRADA POR SAF | [5 empty] | % AVANCE | SALDO MINISTRADO | [5 empty] | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR | [5 empty] | % AVANCE | SALDO EJERCIDO | [5 empty] | METAS PROG. |  | METAS ALC. | % AVANCE | OBSERVACIONES
[7 empty] | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | FIN. | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | FIN. | TOTAL | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS |  |  |  | FIS. | FIS.
| APROBACIÓN | PROYECTO | LOCALIDAD | EJEC. | INICIO | TERMINO |  |  |  |  | RAMO 23 | [5 empty] | RAMO 23 | [6 empty] | RAMO 23 | [5 empty] | RAMO 23 | [6 empty] | RAMO 23 |  | U.M. | CANT. | ALCANZADAS
| Y FECHA |  |  |  | (D/M/A) | (D/M/A) | [34 empty] | DE PROYECTO
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | 23 | [5 empty] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  |  |  | SUMA DE LA HOJA |  |  | 29
[6 empty] | SUBTOTAL | 30
[6 empty] | TOTAL | 31
32 | [10 empty] | 33 | [21 empty] | 34
NOMBRE PUESTO Y FIRMA | [8 empty] | RUBRICA FINANZAS MINISTRADO | [23 empty] | NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA | [32 empty] | TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y COORDINADOR GENERAL DEL COPLADENAY

## INST. DE LLENADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
EJERCICIO 2018
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE CIERRE DE EJERCICIO
1 | INICIO DE EJERCICIO PRESUPUESTAL ( 1 DE ENERO)
2 | FECHA DE CORTE DEL CIERRE EN MENCIÓN (DIA QUE INDICA LA GUÍA DE OPERACIÓN)
3 | NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
4 | NOMBRE DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO.
5 | NOMBRE DE LA INSTANCIA EJECUTORA.
6 | CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA QUE CORRESPONDA EJEMPLO: UB CAMINOS RURALES
7 | FECHA DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO.
8 | NUMERO CORRESPONDIENTE DE LA HOJA ACTUAL.
9 | NUMERO TOTAL DE HOJAS.
10 | NUMERO OBRA SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN.
11 | NUMERO Y FECHA DE LOS OFICIOS DE APROBACIÓN DE LA OBRA INCLUIR (INICIAL, AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN)
12 | NOMBRE DEL PROYECTO EN BASE A OFICIO DE APROBACIÓN.
13 | NOMBRE DEL MUNICIPIO Y LOCALIDAD EN DONDE SE LOCALIZA LA OBRA.
14 | MODALIDAD DE EJECUCIÓN EJEMPLO: ANOTAR C PARA OBRAS Y ACCIONES POR CONTRATO Y AD PARA OBRAS Y ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN.
15 | FECHA MES Y AÑO DE INICIO REAL DE LA OBRA.
16 | FECHA MES Y AÑO DE TÉRMINO REAL DE LA OBRA.
17 | IMPORTES APROBADAS SEGÚN ESTRUCTURA
18 | IMPORTES MINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
19 | ANOTAR AVANCE FINANCIERO EN PORCENTAJE EN BASE AL RECURSO MINISTRADO A LA FECHA DEL CORTE DEL CIERRE.
20 | IMPORTES DE SALDOS ENTRE APROBADO Y MINISTRADO
21 | IMPORTES EJERCIDOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA
22 | ANOTAR AVANCE FINANCIERO EN PORCENTAJE EN BASE AL RECURSO EJERCIDO A LA FECHA DEL CORTE DEL CIERRE.
23 | IMPORTES DE SALDOS ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO
24 | ANOTAR DESCRIPCIÓN DE META DE CAPACIDAD (SISTEMA, POZO, AULA, JORNAL; ETC.) SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN.
25 | CANTIDAD DE METAS APROBADAS.
26 | ANOTAR METAS ALCANZADAS DEL PROYECTO EN EL AÑO. ( SI EXISTIERA ALGUNA OBRA QUE NO SE TERMINO EN EL EJERCICIO SE REPORTARA EN PORCENTAJE)
27 | AVANCE FÍSICO EN PORCENTAJE DE LA OBRA A LA FECHA DE CORTE DEL CIERRE.
28 | ANOTAR CUALQUIER OBSERVACIÓN INHERENTE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA TANTO FÍSICO COMO FINANCIERA.
29 | SUMA DE HOJA ACTUAL DE LOS IMPORTES TOTALES DEL FONDO APROBADO., MINISTRADO, SALDO MINISTRADO, EJERCIDO Y SALDO EJERCIDO
30 | SUMA DE HOJA ANTERIOR MÁS HOJA ACTUAL DEL FONDO APROBADO, MINISTRADO, SALDO MINISTRADO, EJERCIDO Y SALDO EJERCIDO
31 | SUMA TOTAL DEL FONDO APROBADO, MINISTRADO, SALDO MINISTRADO, EJERCIDO Y SALDO EJERCIDO.
32 | NOMBRE PUESTO Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
33 | RUBRICA DE VALIDACION DE LOS IMPORTES MINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
34 | NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO.
NOTA: SE TENDRA QUE OCULTAR LAS COLUMNAS DE ESTRUCTURA FINANCIERA QUE NO SE REQUIERAN PARA PODER HACER LEGIBLE DICHO DOCUMENTO